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Presentación

Presentamos el Informe de Actividades de REAS Euskadi (Red de Economía Alternativa y Solidaria) correspondiente al año 2014. Dicho Informe se estructura en base al Plan de Gestión aprobado en Asamblea, a partir de sus objetivos y actividades previstas, y muestra las actividades realizadas y resultados conseguidos durante el ejercicio.
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1. Contribuir a la extensión de la economía alternativa y solidaria y promover REAS Euskadi como su referente en el País Vasco.

1.1. Aglutinar en REAS Euskadi al máximo de iniciativas y organizaciones que se reconocen y trabajan en el ámbito de la economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2014
· Aumentar en 8 el número de entidades
· En la entrada de nuevas entidades tener en cuenta criterios de equilibrio territorial y sectorial 
Actuaciones realizadas 2014
· Al cierre de 2013 contábamos con 58 entidades socias. A lo largo del año 2014 se produjo la baja de Fundación Gizakia y de Ekorrepara, S.Coop.I.S. 

· Por otro lado, se dieron de alta las siguientes entidades, cerrando el año con 61 entidades socias. 3 radicadas en Bizkaia, 1 en Araba y 1 en Gipuzkoa.
1. Agintzari, S.Coop.I.S (intervención social)
2. Berjantzi, S.Coop.I.S. (recogida, tratamiento, reutilización y comercialización textil – Empresa de inserción)

3. Berzioarso, S.L. (recogida, tratamiento, reutilización y comercialización textil – Empresa de Inserción)

4. Erreka Multimedia, S.Coop. (informática, diseño, imprenta, audiovisual)
5. Etikalia, S.L. (inmobiliaria ética)

· Hay que tener en cuenta, además, que 15 entidades más han contactado y mostrado su interés en tomar parte de la red, si bien aún no han iniciado los trámites para su incorporación. Otras 7 iniciativas han solicitado apoyos, orientación, información de REAS.
1.2. Generar discurso y conocimiento en torno a la economía solidaria, ofreciendo alternativas sociales y políticas innovadoras y plausibles, desde la perspectiva de la transformación social.

Actuaciones  previstas 2014
· Redactar y difundir, al menos, dos posicionamientos públicos como REAS Euskadi o dentro de alguna de las redes en las que participamos en relación a algún tema significativo para la Economía Solidaria.  
· Desarrollar junto al Dpto de Economía Apicada I de la UPV/EHU el proyecto de investigación en torno a la economía para la sostenibilidad de la vida: grupo de trabajo, grupo motor, seminarios, edición y difusión de una publicación. 
Actuaciones realizadas 2014
· Posicionamientos públicos:
· En febrero de 2004, ekaIN difundió el comunicado: “Sobre la posibilidad de aplicar la obligación de disponibilidad para la participación de ´trabajos en beneficio de la comunidad´ para las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos”.
· Con motivo de la celebración el 3 de marzo en Bilbao del "Global Forum Spain", ekaIN presentó el comunicado “Por una economía justa e inclusiva".
· Con motivo del 8 de marzo REAS Euskadi emitió un comunicado titulado “la economía será solidaria si es feminista”.
· En abril, REAS Euskadi se sumó, junto con una veintena de organizaciones sindicales y sociales al manifiesto “No a la liquidación de las açjas de ahorro vascas”

· El 17 de octubre, junto con la Coordinadora de ONGD, Plataforma Pobreza 0 y EAPN Euskadi, se presentó el manifiesto con motivo del Día Internacional contra la pobreza titulado “Que no te roben la energía”.
· Se ha desarrollado un proyecto que establece una colaboración entre REAS Euskadi y la UPV/EHU para la creación de un instrumento teórico-analítico y uno práctico bajo dos líneas principales de trabajo: Economía Social y Solidaria y Economía Feminista; y Economía Social y Solidaria e Innovación Social. Las actividades realizadas durante 2014 han sido: 

· Composición de un grupo de investigación compuesto por REAS Euskadi y profesorado procedente de la UPV/EHU
· Se finalizó la revisión bibliográfica realizada durante 2013 y que generó un documento interno de trabajo que analizaba: definición de la economía y objetivos; definición del sujeto económico; trabajo, cuidados y tiempo; Mercado, Estado y Comunes. Todo esto desde la perspectiva de la economía feminista y la innovación social en el marco de la economía solidaria. 

· Diversas ponencias realizadas desde el grupo de investigación entre las que destacamos: “Construyendo economía solidaria y alternativa a través de la investigación acción participativa” (Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Mariluz de la Cal, Mª Ángeles Díez y Zaloa Pérez) y “Construyendo economía solidaria desde la economía feminista y el enfoque de capacidades: una apuesta a favor de la sostenibilidad de la vida” Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto, Mariluz de la Cal, Mª Ángeles Díez y Zaloa Pérez)   “La economía será solidaria si es feminista” (Mertxe Larrañaga y Yolanda Jubeto) en el Congreso de Economía Crítica celebrado en septiembre en Valladolid. “Dimensión reproductiva e infraestructuras de cuidados en Economía Social y Solidaria” (Mª Ángeles Díez y Zaloa Pérez)  en el I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria celebrado en noviembre en Zaragoza. 

· Cuatro publicaciones previstas en el monográfico sobre economía social y solidaria que se va a lanzar desde el Instituto Andaluz de Estadística -IECA-: Propuestas para una economía social y solidaria y feminista (Mertxe Larrañaga, Yolanda Jubeto y Mª Ángeles Díez) Economía Social y Solidaria: Orígenes (Enekoitz Etxezarreta y Juan Carlos Pérez de Mendiguren) Las entidades de economía social y solidaria en el marco de la innovación social (Miren Estensoro y Aitziber Etxezarreta) La gobernanza de la economía social y solidaria (Mikel Zurbano y Mariluz de la Cal) 

· Se publicó La publicación de un libro editado por REAS Euskadi con la financiación de la Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración de este proyecto titulado: “Sostenibilidad de la vida: aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica”. En esta publicación uno de los artículos fue asumido desde el equipo de investigación de este proyecto. Esta publicación está disponible en castellano: http://www.economiasolidaria.org/files/sostenibilidad.pdf y en euskera: http://www.economiasolidaria.org/files/Bizitzaren.pdf. 

· Se han realizado dos presentaciones públicas del libro: la primera de ellas se realizó de manera conjunta con Amaia Pérez Orozco que acababa de publicar “Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida” en Marienea –Casa de la mujer de Basauri) en septiembre. La segunda presentación del libro se enmarco en las actividades de la Feria de Economía Solidaria celebrada en noviembre en Donostia-San Sebastián. 
· La jornada desarrollada el 14 de noviembre en la sede de Donostia 2016 “¿Es posible poner la vida en el centro de la economía? Economía Solidaria y Economía Feminista”

· Un seminario interno de REAS Euskadi al que se invitó a diferentes organizaciones y agentes significativos en torno a la economía feminista y sus vínculos con la economía solidaria en el que participaron entidades de REAS Euskadi y miembros del equipo investigador de este proyecto y que fue dinamizado por Amaia Pérez Orozco. 

1.3. Visibilizar socialmente la economía alternativa y solidaria, logrando un reconocimiento cada vez mayor por parte de la ciudadanía e incorporando sus propuestas en las agendas de los diferentes agentes sociales.

Actuaciones previstas 2014
· Participar en charlas, mesas redondas, jornadas, etc. presentando la red y las propuestas de la economía solidaria.

· Difundir entre agentes y organizaciones sociales la Carta de la Economía Solidaria.

· Difundir el DVD sobre economía solidaria realizado durante 2013.

· Difusión a través de la web de un curso descargable en economía solidaria.

· Desarrollar, al menos, 4 acciones formativas en temas relacionados con la Economía Solidaria en el ámbito educativo.
Actuaciones realizadas 2014
· Se han impartido (entre otras) las siguientes charlas, cursos y actividades de sensibilización:  
· La economía será solidaria si es feminista. Miranda de Ebro marzo de 2014
· Economía social y solidaria. Desarrollo rural. Agurain marzo 2014

· El circuito de trabajo desde la perspectiva de la economía feminista. Txirbilenea kulturgunea. Sestao mayo 2014

· Curso sobre economía solidaria. SETEM. Junio 2014

· Solidaridad Internacional y análisis crítico de la agenda de cooperación internacional: una agenda alternativa desde y para los MMSS. Octubre 2014

· Una economía al servicio de la vida. Taller y artículo. Calcuta Ondoan. En colaboración con equipare. Donostia-San Sebastián octubre 2014

· Economía Solidaria: REAS Euskadi. Ayto de Vitoria-Gasteiz. Área de Juventud. Vitoria-Gasteiz octubre 2014.
· Responsabilidad Social Empresarial. Jornadas de Economistas Sin Fronteras. Bilbao, 31 de octubre.

· Economía solidaria para el desarrollo comunitario. Hika Ateneo. Bilbao noviembre 2014

· Conociendo la economía social y solidaria: aproximaciones teóricas desde la praxis y sus aportes para un desarrollo humano sostenible + experiencias prácticas. Curso on-line. EMAUS F.S. Noviembre 2014
· Dimensión reproductiva e infraestructura de cuidados en Economía Social y Solidaria. I Congreso de Economía Social y Solidaria. REAS Zaragoza. Zaragoza noviembre 2014

· Cuando la economía se encuentra con las personas, cambiamos el mundo. I Congreso de Economía Social y Solidaria. REAS Zaragoza. Zaragoza noviembre 2014

· La Carta de Economía Solidaria está siendo difundida a través de todas las actividades y formatos disponibles: charlas, materiales diseñados para el curso de Economía Solidaria, boletines, publicaciones… Además, ha sido traducida a euskera y se ha colgado en la web de REAS.
· Se ha difundido el video titulado “Economía Solidaria: Un laboratorio de prácticas económicas alternativas” “Ekonomia Solidarioa: Ekonomia jardute alternatiboen laborategia”  tanto física como virtualmente. 

· Se han subido a la web los contenidos del curso formativo sobre Economía Solidaria, el cual ha tenido un gran éxito y ha sido visitado más de 2.600 veces. 

· En 2014 se han realizado dos seminarios formativos en el ámbito universitario sobre economía solidaria, economía feminista y los vínculos existentes entre ambas. 
· Máster de Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU el 5 de diciembre. Este seminario tuvo una duración de dos horas. 

· Máster de Globalización y Desarrollo de la UPV/EHU el 11 de diciembre. Este seminario tuvo una duración de 4 horas. 

· Impartición de la clase (4 horas) sobre “Empresas de inserción y economía solidaria en el Master de Economía Social y Solidaria de la UPV/EHU en octubre.
1.4. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de las instituciones públicas.

Actuaciones previstas 2014
· Mantener una interlocución permanente con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco y con Lanbide.

· Participar en la Mesa de Diálogo Civil impulsada por el Gobierno Vasco.

· Participar en la Mesa de Diálogo Civil impulsada por la Diputación de Bizkaia.

· Establecer cauces de interlocución con las diputaciones de Gipuzkoa y Araba.

· Mantener un cauce de relación con EUDEL, Garapen y determinados Ayuntamientos.

· Participar en el CVIS.
Actuaciones realizadas 2014
· Se ha mantenido una relación permanente con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales: Viceconsejería de Políticas Sociales, Viceconsejería de Empleo, Dirección de Economía Social…, así como con Lanbide.
· REAS Euskadi ha participado en todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Civil impulsada por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales en las que participan un total de 14 redes del Tercer Sector. 
· REAS Euskadi ha participado en todas las reuniones de la Mesa de Diálogo Civil impulsada por el Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia en las que participan un total de 14 redes del Tercer Sector de Bizkaia.
· Se ha participado en las dos reuniones del CVIS celebradas en 2014.

· En relación a otras instituciones forales y locales, la relación mantenida se ha centrado en el desarrollo de acciones de Compra Pública Responsable (asesoría y formación) y la celebración de la II Feria de Economía Solidaria en Donostia.
1.5. Lograr el reconocimiento de la economía solidaria por parte de los agentes sociales.

Actuaciones previstas 2014
· Mantener un canal de comunicación abierto con todos los partidos políticos de cara a presentar nuestras propuestas. 
· Mantener reuniones con los principales sindicatos (junto a Gizatea) para presentar la realidad de la economía solidaria y las EI.
· Enviar informaciones periódicas a los diferentes agentes sociales (partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales) 

Actuaciones realizadas 2014
· Se ha enviado información periódica (boletines EkoSol y CPSR y convocatorias de actividades) a los diferentes agentes sociales.

· Se mantienen contactos abiertos con los partidos políticos, sindicatos y otros agentes sociales para consultas diversas, presentación de nuestras iniciativas en Contratación Pública Socialmente Responsable, Feria de Economía Solidaria etc.

1.6. Promover el acercamiento y la colaboración con el sector de la economía social.

Actuaciones previstas 2014
· Participar en el Comité Asesor del Observatorio Vasco de la Economía Social y el Foro de la Economía Social Vasca.

· Realizar una comparecencia pública en el Parlamento Vasco junto a organizaciones de la economía social.

· Enviar informaciones periódicas a las diferentes organizaciones de economía social.
Actuaciones realizadas 2014
· REAS Euskadi, junto con Gizatea, participa en el Comité Asesor del Observatorio Vasco de la Economía Social (OVES), impulsado por la UPV/EHU y en el que participan además KONFEKOOP, ASLE, ELHABE, impulsado desde el mismo espacio.
· Se mantiene un intercambio de información permanente que se refleja en la recogida de noticias de REAS Euskadi y sus entidades en el boletín del OVES que a su vez es difundido en la página web de REAS Euskadi.
· Se ha enviado información periódica (boletín de noticias y convocatorias de actividades) a las diferentes organizaciones de la economía social de Euskadi.
· El último trimestre de 2014 se ha abierto un proceso de constitución de un foro de economía social vasca con todas las organizaciones que se presentará en 2015.
2. Consolidar la estructura e incrementar las capacidades de REAS Euskadi.

2.1. Garantizar una estructura de funcionamiento ágil, de calidad y con los recursos suficientes.

Actuaciones previstas 2014
· Mantener el equipo de trabajo (compartido con Gizatea).

· Mantener el funcionamiento del equipo de trabajo, desde criterios de corresponsabilidad, coordinación y eficacia, a través de la programación y desarrollo de reuniones periódicas.

· Participar en acciones formativas para las personas del equipo de trabajo.

· Finalizar la evaluación del Plan Estratégico 2009-2011 (incluyendo evaluaciones de los planes de gestión 2012 y 2013) y elaborar el Plan estratégico para el periodo 2015-2018.
· Promover actividades y dinámicas de trabajo de la red a nivel territorial (especialmente en Gipuzkoa y Araba).

· Promover a partir de la campaña de Enrédate la colaboración con REAS de personas y entidades.
Actuaciones realizadas 2014
· Se ha logrado mantener la financiación para contar con el equipo de trabajo (compartido con Gizatea) formado por 5 personas:
· Gerencia y Coordinación (Carlos Askunze).

· Administración, comunicación y herramientas de transparencia (Amaia Naveda).

· Administracion y servicios a entidades (Arantza Sáenz de Ugarte).

· Investigación, estudios y sensibilización social (Zaloa Pérez).

· Articulación y captación de Mercados de Economía Solidaria (Leire Álvarez de Eulate y Javier Gónzalez cubriendo el permiso por maternidad de Leire).
· Se ha consolidado el funcionamiento del Equipo de Trabajo, a través de asignación de responsabilidades y seguimiento de actividades en el marco de reuniones periódicas.
· Las personas del equipo de trabajo han participado en formaciones de interés, entre las que destacan: 
· Curso de verano de la UPV/EHU titulado “La estructura del desamparo social”, desarrollada entre los días 23 y 24 de junio de 2014 (20 horas lectivas).
· IV Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria celebrado los días 27,028 y 29 de noviembre de 2014 en Zaragoza. 
· Seminario interno sobre economía feminista organizado por REAS Euskadi y realizado el 19 de septiembre de 2014 (5 horas lectivas). Este seminario fue dinamizado por Amaia Pérez Orozco. 

· Investigación acción participativa organizado por HEGOA y la UPV/EHU los días 11 y 12 de diciembre (10 horas lectivas) 
· Gestión de ayudas y subvenciones para la formación, impartido por Eraginkor y al que asistieron también varias personas de entidades de la Red, los días 20 y 21 de mayo de 2014.
· En cuanto al funcionamiento de la estructura general de REAS Euskadi, la Junta Directiva ha mantenido reuniones mensuales donde se ha realizado el seguimiento de todas las actividades del plan de gestión, así como la toma de decisiones en los diversos ámbitos de trabajo que han ido surgiendo. Se han mantenido, así mismo, las reuniones previstas con la Junta Directiva de Gizatea.
· Se han mantenido las diferentes tareas de secretaría general, contabilidad y gestión económica, así como de gestión de documentación e información.

· Se han atendido diversas consultas de las entidades socias sobre variadas gestiones, peticiones de información, etc. a través de reuniones, contactos telefónicos, contactos vía mail…
· Se ha elaborado el Plan Estratégico 2014-2015 para el cual se han dado los siguientes pasos: realización de un análisis de la realidad con las entidades socias, cuestionario de valoración a diferentes entidades, personas y agentes sociales externos y por último redacción de las líneas estratégicas por el equipo de trabajo.
· Se han promovido actividades y dinámicas de trabajo de la red a nivel territorial. Se ha ejecutado el proyecto de la DFG “Fortalecimiento del Mercado Social y promoción del Consumo Responsable en Gipuzkoa”: se ha creado el grupo de trabajo  para la dinamización de las actividades del mismo y se ha celebrado la II. Feria de Economía Solidaria en Donostia.
· Se ha difundido un tríptico informativo sobre la campaña Enrédate con la Economía Solidaria y se ha promovido la adhesión de entidades y personas a la misma. 
2.2. Fomentar y aumentar la participación de las entidades en el desarrollo de la red y de sus actividades, promoviendo valores que refuercen el sentido de pertenencia y la identidad colectiva.

Actuaciones previstas 2014
· Continuar y reforzar los grupos de trabajo (conjuntos con Gizatea) (1) Mejora en la Gestión, (2) Acompañamiento en la Inserción, (3) Mercado Social y Consumo Responsable y (4) Comité de Seguimiento de Auditoria Social.

· Lanzar un grupo de trabajo de Género y Economía Solidaria.

· Desarrollar sesiones formativas para todas las entidades diseñadas desde los grupos de trabajo.

· Desarrollar 4 sesiones de formación sobre economía solidaria dirigida a personal contratado y voluntario de las entidades socias de REAS Euskadi.
Actuaciones realizadas 2014
· Se han mantenido los siguientes grupos de trabajo y líneas de actuación:
Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales:

· Se ha ofrecido un servicio de asesoría técnica y jurídica a las entidades y las administraciones públicas (cabe destacar aquí que cada vez más las consultas nos llegan directamente de las administraciones públicas para quienes somos una entidad de referencia en la materia). En esta área cabe destacar la culminación del proceso con la Diputación Foral de Gipuzkoa con la aprobación de a Norma Foral al respecto.
· Se ha enviado bimensualmente un boletín informativo sobre novedades en materia de Compra Pública Responsable a una base de datos de más de 250 personas de entidades de la red y administraciones públicas. 

· Se han organizado 4 jornadas de sensibilización y formación al personal técnico de de Gipuzkoa en Oñati, Azpeitia, Leaburu e Irún. También se ha organizado una formación a los ayuntamientos de Sopelana y Lemoa. 
Mejora en la gestión: 
Este grupo ha estado conformado en 2014 por 5 entidades y una persona del equipo técnico de REAS Euskadi. A primeros de año se elaboró una comunicación a las entidades invitando a tomar parte en el mismo. Si bien hubo 3 entidades más que mostraron interés, finalmente por temas de agenda, no ha sido posible que mantengan una participación continuada.

Se elaboró también a primeros de año un plan de trabajo anual en base al cual se han desarrollado las siguientes actuaciones: 
· Envío a entidades para su cumplimentación, de una ficha de diagnóstico de necesidades y recursos que se pueden poner a disposición de la red de manera gratuita (salas de reuniones, bolsa de horas de consultoría…), tanto propios como ajenos. En dicha ficha se daba oportunidad de indicar aquellas experiencias que se consideren de interés y que la información sobre la misma puede ponerse a disposición de las demás asociadas (hacer hecho un plan de comunicación, plan de igualdad, herramientas de gestión económica, de gestión de recursos materiales o humanos, etc.).

Tan sólo 9 entidades dieron respuesta a este cuestionario, si bien en base a ellos se han puesto en marcha algunas actuaciones derivadas como el envío periódico de información sobre subvenciones y licitaciones a un total de 19 entidades que lo solicitaron. También la elaboración de un listado de recursos materiales que pueden compartirse entre entidades de la red.
· Se ha organizado también un ciclo de sesiones formativas denominado Herramientas Financieras para la Economía Solidaria, que constaba de tres sesiones celebradas el 28 de marzo, 4 y 11 de abril:
OINARRI, Sociedad de Garantía recíproca. La Entidad Financiera de la economía social y las pymes vascas.
Coop57, SCCL Euskal Herria. Servicios Financieros Éticos y Solidarios.
FIARE - Banca Popolare Etica. Un banco en manos de la ciudadanía.

· Se ha desarrollado también una versión borrador de intranet a través de Google Sites, que está pendiente de validación y difusión entre las entidades.

· Por último en el seno del grupo se han diseñado los programas de 2 encuentros entre entidades dirigidos a impulsar la cooperación dentro de la red, entre las entidades, cuya celebración se ha aplazado al 2015.
Acompañamiento a la inserción: 
· La lista de distribución del grupo de acompañamiento a la inserción está compuesta por 29 personas que representan a 23 empresas de inserción de Gizatea. 
· El grupo se ha reunido de manera mensual (salvo enero, noviembre y diciembre de 2014) con una asistencia media de 15 personas (la asistencia mínima han sido 11 personas y la máxima 22) En el plan de trabajo para 2014 nos planteábamos trabajar sobre: la memoria anual y el plan de actividades; profundizar sobre el modelo de acompañamiento centrado en la persona e identificar aspectos formativos del personal técnico de acompañamiento que pudieran ser susceptibles de mejora. 

· Se ha consensuado un modelo de memoria social para entregar a Lanbide. Este modelo propone los contenidos mínimos en relación a los procesos de acompañamiento articulados en 10 apartados. 

· El grupo de acompañamiento participa como grupo experto en una investigación-doctorado sobre el proceso de acompañamiento. En concreto ha realizado aportaciones sobre las herramientas para la recogida de información. Esta investigación es dirigida por Natxo Martínez y realizada por Javier Pérez. 

· Se ha colaborado con la comisión interdepartamental para la valoración de las solicitudes de acreditación de la experiencia laboral de Lanbide enviando un listado con las especialidades con las que estamos trabajando y el número de personas que se encuentran dentro de dichas especialidades. 

· Se han realizado aportaciones al borrador del decreto de calificación de empresas de inserción  

· Gizatea y REAS Euskadi, en colaboración con la Universidad de Valencia, organizó un seminario sobre la acreditación de la experiencia laboral bajo el Sistema Nacional de las cualificaciones y la formación profesional orientada a personal técnico de acompañamiento y producción y que tuvo una duración de 4 horas lectivas. Los contenidos del seminario fueron: el Sistema Nacional de las Cualificaciones (SNCP) (definición, principios y finalidad), Instrumentos y acciones: El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (Catálogo, familias profesionales y niveles de cualificación y estructura) y Reconocimiento, evaluación y acreditación de las cualificaciones (qué es, marco español para la validación del aprendizaje, fases en el proceso de validación del aprendizaje y guía de evidencias) Sobre esta formación se realizó una evaluación:
· Los aspectos mejor valorados fueron los contenidos y la organización (4,6 sobre 5) y el profesorado (4,5 sobre 5). El aspecto peor valorado fue la participación de las personas asistentes (3.7 sobre 5)

· El aspecto positivo más destacado en la parte cualitativa de la evaluación fue que el seminario aportó mucha información lo que resultó interesante de cara a situarnos en el contexto general. Se destaca también como aspectos que generan incertidumbre el hecho de que algunas acreditaciones pueden ser difíciles de conseguir teniendo en cuenta el perfil de las personas con las que se trabaja en las empresas de inserción y que la aplicación práctica va a tener muchas dificultades. También se echó en falta que el seminario aterrizara en la práctica y en qué pasos se pueden dar de cara a facilitar esta acreditación en las empresas de inserción. 

· 
Participación de dos personas en el grupo de trabajo de FAEDEI y AERESS sobre acompañamiento a las empresas de inserción. Este grupo ha centrado su trabajo en la realización y edición de un Manual de Acompañamiento en las EI con los siguientes contenidos: introducción, acompañamiento social y educativo (fases que lo conforman), identidad, proceso (áreas, competencias e indicadores; esquema de competencias) herramientas, funciones del personal técnico de acompañamiento y de producción en EI, conclusiones, ejemplos de herramientas, glosario y bibliografía. 
· 
Participación en el V Seminario Estatal de Personal de Acompañamiento a la Inserción organizado conjuntamente por FAEDEI y AERESS el 3-4 de diciembre de 2014 en Madrid y en el que participaron 14 personas provenientes de EI de Euskadi. 
Auditoria Social:

Está conformado por 5 personas, de las cuales 3 son representantes de entidades de REAS Euskadi, una es investigadora docente de la UPV/EHU y la quinta es técnica de REAS Euskadi. Hay otras dos personas de Navarra que participan en el grupo cuando los temas conciernen a ambos territorios. Las actividades desarrolladas por el grupo se describen en el punto 3.1 del presente informe (página 17).
Mercado Social y Consumo Responsable:
El grupo de Mercado Social está compuesto por 15 entidades y ha mantenido un total de 6 reuniones en 2014, con una media 10 personas (la asistencia mínima han sido 8 personas y la máxima 12). Las principales actividades desarrolladas son:
· 
Catálogo de entidades del Mercado Social de Euskadi en el portal web http://konsumoresponsable.coop 
· Catálogo de entidades de Mercado Social de Euskal Herria, distribuido en la II Feria de Economía Solidaria en Donostia y en otras actividades públicas. También está disponible en el portal web http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi 

· 
Organización y realización de la II Feria de Economía Solidaria en Donostia, con una amplia repercusión a varios niveles: participación institucional, de entidades, de la ciudadanía e impacto mediático. 

· 
Presentación pública del Mercado Social de Euskadi en la II Feria de Economía Solidaria en Donostia. 

Género y Economía Solidaria:
El grupo ekosolfem – Grupo Economía Solidaria y Feminista- se ha reunido de manera mensual (salvo enero y diciembre) a lo largo de 2014 con una participación media de 10 personas (la participación máximo ha sido de 12 personas y la mínima de 8) Este grupo partía con un ambicioso plan de trabajo para 2014 y 2015 que combinaba el trabajo teórico con la incidencia en la vida de las organizaciones de REAS Euskadi. A nivel teórico se planteaba continuar con la construcción de discurso sobre los vínculos entre la economía feminista y la economía solidaria a través de la investigación y de la sensibilización social. A nivel práctico se quería incidir en las líneas estratégicas y los grupos de trabajo y en el diseño de una política de género a nivel de la red así como desarrollar herramientas para la sensibilización social. En un nivel intermedio se proponía impulsar procesos de autodiagnóstico en las organizaciones miembro de REAS Euskadi y trabajar como grupo de género en el proceso de cambio organizacional pro equidad de género que REAS Euskadi quiere realizar. 
A lo largo de 2014 se han realizado las siguientes actividades:

· Se ha revisado el modelo de autodiagnóstico de la Coordinadora de ONGD de Euskadi y se ha mantenido una reunión con la coordinadora para resolver dudas

· Se han revisado los indicadores de Auditoría Social relacionados con la igualdad de género para conocer la situación de nuestras organizaciones en relación al tema. 

· Se ha revisado el Plan Estratégico de REAS Euskadi y se han incluido en las líneas estratégicas aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades y la perspectiva feminista. 

· El grupo ha participado en el seminario interno con Amaia Pérez Orozco en relación a la economía feminista y el conflicto entre capital y vida realizado el 19 de septiembre de 2014. 
· El 14 de noviembre en la sede de Donostia 2016 se realizaron unas jornadas organizadas por el grupo ekosolfem y tituladas ¿Es posible poner la vida en el centro? Estas jornadas se desarrollaron en el marco de la Feria de Economía Solidaria de REAS Euskadi en Donostia el 15 de noviembre. [convocatoria] Estas jornadas se estructuraron en base a dos bloques: 
· Construyéndonos desde la teoría: “¿Qué es eso de poner la vida en el centro? Reflexiones desde la economía solidaria y feminista. Dinamizada por el grupo ekosolfem 
· Pensándonos desde la práctica: ¿son las organizaciones sociales y de la economía solidaria espacios donde se puede poner la vida en el centro? Experiencias de construcción de espacios socioeconómicos alternativos. Esta parte de la jornada se centró en el trabajo en grupos a partir de experiencias concretas: Mercado Social (REAS Euskadi) Banca Ética (Fiare) GUreztatu, iniciativa para y repensar la actividad del Mercado de Arrasate. (Bagara) Andere Nahia y Basherri Sarea. 
· En septiembre de 2014 REAS Euskadi, en colaboración con la UPV, presenta una comunicación en el Congreso de Economía Crítica de Valladolid titulada “Construyendo economía alternativa y solidaria a través de la investigación acción participativa” en la que se profundiza sobre los procesos de creación colectiva de conocimiento a través de la investigación acción participativa a partir de la experiencia del grupo ekosolfem. [artículo]
2.3. Diseñar un modelo de estructura de financiación que garantice la viabilidad, sostenimiento y autonomía de la red.

Actuaciones previstas 2014
· Consolidar las líneas de financiación del Gobierno Vasco (Dirección de Economía Social y proyectos Asuntos Sociales), así como de la Diputación Foral de Bizkaia.

· Analizar y definir una estructura financiera de la red para el 2014-2015.

· Consolidar una cantidad de fondos propios acumulados suficiente para aguantar las crisis de tesorería o enfrentar periodos de inestabilidad en la financiación.

· Impulsar la campaña enrédate para el aumento de fondos de colaboradores/as.
Actuaciones realizadas 2014
· En el 2014 se ha mantenido la línea de financiación de la Dirección de Economía Social del Gobierno Vasco de apoyo a estructuras de la Economía Social, en la que REAS participa desde 2010.

· Nos han aprobado un proyecto la Diputación Foral de Gipuzkoa y otro a cargo del FOCAD (GV), mientras que han sido denegados otro proyecto de FOCAD, uno de Diputación Foral de Bizkaia y dos presentados a Asuntos Sociales de GV. Además de la facturación por impartición de formación, este año se ha realizado una prestación de servicios al Observatori DESC para un proyecto de la convocatoria Ciudadanía Activa y otra a EAPN Euskadi para el Observatorio de Pobreza que están poniendo en marcha. Se continúan evaluando periódicamente convocatorias, presentando propuestas en aquellas que se consideran relevantes y ajustadas a la actividad de la red. 
· Se ha logrado una cantidad de fondos propios acumulados suficiente para aguantar crisis de tesorería o enfrentar periodos de inestabilidad en la financiación. 
· Se ha difundido el tríptico informativo sobre la campaña y se ha difundido en el marco de la II Feria de Economía Solidaria de Euskadi. Aún debemos hacer una campaña más específica que atraiga a más personas.
2.4. Identificar y desarrollar una política de comunicación.

Actuaciones previstas 2014
· Mantener y actualizar la página web de REAS Euskadi.

· Enviar periódicamente informaciones de interés y el  boletín ekoSol. 

· Enviar notas de prensa y convocatorias de actividades a los medios de comunicación.

· Abrir y dinamizar una cuenta en Twitter @REASEuskadi.
Actuaciones realizadas 2014
· Se ha mantenido y actualizado la página web de REAS Euskadi [www.economiasolidaria.org/reaseuskadi] con un total de 250 entradas nuevas en 2014 (111 noticias, 94 actividades, 40 documentos y 5 entidades), un 30% más que el año anterior, alojadas en el portal global de economía solidaria [www.economiasolidaria.org], con un total de 9.000 visitas. Así mismo, los contenidos de REAS Euskadi se incorporan al Boletín de Economía Solidaria producido por el portal que cuenta con cerca de 15.000 suscripciones.

· Se ha enviado un total de 19 boletines de novedades a las entidades socias y a cientos de contactos institucionales, organizaciones sociales, universidad, etc. El boletín denominado EkoSol incluye diferenciadamente novedades de REAS Euskadi y Gizatea.
· Se ha distribuido periódicamente información de interés a las entidades socias (convocatorias de actividades de entidades, información de instituciones públicas, información de otras redes y organizaciones sociales, etc.), así como convocatorias de actividades de REAS Euskadi, tanto a las entidades socias como a otros agentes sociales. En total, se han hecho 55 envíos de información de REAS Euskadi y 56 reenvíos de informaciones relacionadas con nuestras entidades y la economía solidaria en general.
· Se ha tenido presencia de REAS Euskadi en diferentes medios de comunicación, entre los que destacan:
· En cuanto a la publicación del informe de Auditoría Social, ha habido presencia en eldiarionorte.es mediante una entrevista a la técnica responsable del área y en el programa Mar de Fueguitos de la 97 irratia, con la presencia de la técnica de REAS y representantes de dos entidades: Peñascal Koop y Equipare Koop. 
· El informe de Auditoría Social ha tenido difusión a través, entre otros, del Boletín del Observatorio del Tercer Sector y el Boletín Ikuspegiak. 
· En cuanto a la II Feria de Economía Solidaria de Euskadi: 
Rueda de prensa el 11/11/14 en el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián con presencia de 12 medios de comunicación: Diario Vasco, Noticias de Gipuzkoa, ABC, Angula Berria, Onda Vasca, Onda Cero, Euskadi Irratia, Teledonosti, Cadena COPE, Cadena SER, EITB Irratia, Vascopress.

Difusión a través de redes sociales. Destacando la etiqueta #nosvamosdeferia.

 entrevistas en radio (Onda Vasca, Onda Cero, Euskadi Irratia, Radio Popular).

· El “Foro sobre otros modelos económicos posibles: Economía Social y Economía Solidaria” organizado conjuntamente entre Mugarik Gabe y REAS Euskadi también fue publicado en Gara.
· Entrevista en el suplemento Larrun 193 de la Revista Argia 2.443 (diciembre): “Ondo bizitzea zer den esateko garaia”
A estas reseñas habría que añadir las relacionadas con nuestra participación junto con otras redes en la celebración del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, los IV Encuentros de decrecimiento y buen vivir, o la presencia en medios a través de la difusión realizada de las instrucciones aprobadas para la inclusión de cláusulas sociales en los procesos de contratación pública, por citar algunos ejemplos. 
· En 2013 se abrió la cuenta de Twitter de @REASEuskadi y a cierre de 2014 contaba ya con 1.120 seguidores y se habían lanzado 1.450 Tweets.
3. Desarrollar servicios y herramientas para la promoción de la economía alternativa y solidaria así como para el fortalecimiento de las entidades y empresas solidarias.

3.1. Identificar e impulsar la creación de un Observatorio de Economía Solidaria en el País Vasco que nos permita dar un soporte suficiente a determinadas actividades formativas, de investigación, auditoria social, etc.

Actuaciones previstas 2014
· Difundir y participar en el Máster en Economía Social y Solidaria 2013-2014.

· Promover el desarrollo de prácticas de alumnado de la UPV/EHU en entidades socias y la red.

· Dar un nuevo impulso al proceso de auditoría social, coincidiendo con el desarrollo y cumplimentación de la herramienta.

· Revisar la batería acotada de indicadores de la Auditoría Social de manera conjunta con REAS Navarra

· Acordar con varios territorios una batería acotada de indicadores de Auditoría Social que pueda ser común a la mayoría de territorios

· Adaptar la herramienta de Auditoría Social a los indicadores acotados revisados y aprobados por varias asociaciones territoriales.
Actuaciones realizadas 2014
· Se ha participado en la difusión y en el desarrollo del Máster de Economía Social y Solidaria 2014/2015. Uno de los alumnos de la primera promoción del master ha cursado sus prácticas en la red. Asimismo, una persona ha estado realizando prácticas en el marco de la beca Lehen Aukera durante cuatro meses. 
· Relación con la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV/EHU: se ha hecho de nexo de unión entre la escuela y las entidades para poder llevar a cabo contratos de prácticas.
· Respecto al proceso de Auditoría Social:
· Proceso de modificación de la batería de indicadores (tanto cualitativos como cuantitativos), con jornada de presentación, debate y aprobación de la nueva batería.

· Proceso de elaboración colectiva de una batería de indicadores cuantitativos acotada a nivel estatal.

· Adaptación del aplicativo de Euskadi/Navarra para que el resto de territorios del estado puedan utilizarlo como herramienta (a finalizar en el 2015) y se puedan así agregar datos a nivel estatal.

· Elaboración del informe anual. Se ha elaborado y difundido, con los datos del 2013 el Informe “La economía solidaria en Euskadi: indicadores de auditoría social 2014” [enlace a documento]. El informe cuenta con los datos de 70 entidades de Euskadi (12 más que en 2013). Según los resultados aportados por el informe, el número de empleos ha aumentado, los puestos de trabajo mayoritariamente son ocupados por mujeres y los ingresos globales alcanzan los 100 millones de euros [enlace a noticia].
· Modificaciones en la comunicación de los datos. Se ha confeccionado un modelo de email y se ha realizado un mailing con los datos más relevantes del informe a entidades, agentes sociales y políticos y medios de comunicación.

· Se ha participado en la aprobación del máster Auditoría y Consultoría Sociolaboral de la UPV/EHU, en el que se impartirá docencia en 2015.

3.2. Contribuir a la extensión del proyecto de banca ética FIARE como uno de los pilares del sector de la economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2014
· Participar activamente en los órganos de dirección y gestión actuales.

· Participar activamente en las nuevas estructuras: cooperativa y Fundación Fiare (renovada, a través de la participación en la Asociación vasca de Apoyo al proyecto Fiare).

· Informar a las entidades socias del desarrollo del proyecto.

· Impulsar la captación de capital social entre las entidades socias de REAS Euskadi.
Actuaciones realizadas 2014
· REAS Euskadi participa en la Junta Directiva de la Asociación vasca de Apoyo al proyecto Fiare con el cargo de Viepresidencia.
· Miembros de REAS Euskadi, participan en el patronato de la Fundación Fiare y en el Consejo de Administración de Fiare SL, representando a la Asociación Vasca de apoyo a Fiare.

· Se ha seguido incluyendo a Fiare como un elemento central en nuestras actividades de difusión, tanto externas como internas.

· Se ha dado soporte y apoyo a diferentes actividades de Fiare.
3.3. Promover y potenciar la consolidación y desarrollo de la Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco (Gizatea).

Actuaciones previstas 2014
· Impulsar el Plan de Gestión de 2014 de Gizatea
· Desarrollar acciones conjuntas (grupos de trabajo, interlocución, financiación…)
· Bimestralmente mantener reuniones de las dos Juntas Directivas de modo conjunto.
Actuaciones realizadas 2014
· De acuerdo al convenio de colaboración entre REAS Euskadi y Gizatea, por el que se comparte recursos y estructura de gestión, se han impulsado las siguientes líneas de actuación:

· Impulso del Plan de Gestión 2014 de Gizatea.
· Equipo de trabajo compartido.
· Trabajo compartido en labores de interlocución con instituciones públicas, búsqueda de fuentes de financiación y desarrollo de actividades y grupos de trabajo conjuntos.
· Se han mantenido reuniones conjuntas de las Juntas Directivas.
3.4. Desarrollar herramientas para promover la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en la red y en las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2014
· Desarrollar el plan de trabajo del grupo de género y economía solidaria.

· Iniciar un proceso de sensibilización para animar a las entidades a iniciar autodiagnósticos de las relaciones de género dentro de las organizaciones asociadas.

· Impulsar un diagnóstico externo para iniciar un proceso de cambio organizacional pro equidad de género dentro de REAS Euskadi.

· Establecer alianzas con otras organizaciones que hayan realizado procesos de cambio organizacional pro equidad de género. 
Actuaciones realizadas 2014
· En diciembre de 2013 se definió un plan de trabajo para el grupo ekosolfem de economía solidaria y feminista y que se articulaba en torno a tres grandes ámbitos de incidencia: 
· Construcción de discurso en torno a la economía solidaria y economía feminista a través de la sensibilización social y la investigación. Las actividades desarrolladas en este ámbito han sido la jornada realizada en noviembre de 2014 ¿Es posible poner la vida en el centro? Y la difusión y reflexión en torno a la publicación “Sostenibilidad de la vida: aportaciones desde la economía solidaria, feminista y ecológica”. Especialmente relevante ha sido la participación del grupo en la elaboración del artículo “La economía será solidaria si es feminista. Aportaciones de la economía feminista a la construcción de la economía solidaria” [artículo]
· Incidencia en las organizaciones. Por un lado en la estructura de REAS Euskadi a través de la incidencia en las líneas estratégicas y grupos de trabajo y el diseño de una política de género. Por otro lado, a través de la sensibilización y la politización de las organizaciones que forman parte de REAS Euskadi y el diseño de herramientas concretas.
· Proceso organizacional pro equidad de género. Este proceso quiere ser promovido en REAS Euskadi a través de un diagnóstico y se quiere impulsar la realización de diagnósticos o de auto diagnósticos en las organizaciones miembro de REAS Euskadi. 

· Se ha realizado un trabajo de sensibilización de las organizaciones para la realización de auto diagnósticos en el marco de las sesiones de trabajo que desarrolla ekosolfem. Dos organizaciones que integran el grupo han mostrado su interés en realizar procesos de este tipo. 
· REAS Euskadi solicitó acceder a las ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro equidad de género para el ejercicio 2014. La propuesta se concretaba en la realización de un diagnóstico en 2015 y la elaboración de un plan de acción para los años 2016 y 2017. Por cuestiones administrativas la propuesta no fue aceptada. Se propone volverla a presentar a la convocatoria de 2015.
· A lo largo de 2014 se ha iniciado un mapeo de organizaciones que en nuestro entorno más cercano están trabajando en temas de economía solidaria y economía feminista. Este mapeo continuará a lo largo de 2015.
3.5. Promover en la sociedad mercados de economía solidaria, fomentando la compra ética, responsable, sostenible y solidaria.

Actuaciones previstas 2014
· Promoción del MES en Euskadi:

· Incorporar nuevas organizaciones al Mercado Social.

· Presentar REAS Euskadi y el Mercado Social a organizaciones de Gipuzkoa.

· Catálogo virtual de entidades, productos y servicios del Mercado Social dentro del portal web konsumoresponsable.coop

· Noticas sobre el Mercado Social de EH en portal web konsumoresponsable.coop

· II Feria de Economía  Solidaria en Donostia.

· Encuentros de otoño y Feria del Mercado Social en Leioa.

· Otras actividades de difusión: presentación del Mercado Social en encuentros, charlas, etc 

· Publicación de artículos sobre el Mercado Social en publicaciones de organizaciones y movimientos sociales.

· Dinamización de RRSS de Merkatu Soziala.

· Implementar en Euskadi la campaña estatal de comunicación sobre el logo y el catálogo del Mercado Social.

· Continuar con el plan de trabajo para la implantación de Cláusulas Sociales y promoción de la Compra Pública Socialmente Responsable (CPSR):

· Reiniciar el trabajo de reserva de mercado en el Gobierno Vasco.

· Iniciar el trabajo de reserva de Mercado en Lanbide.

· Norma Foral DFG.

· Concretar el trabajo iniciado en determinados ayuntamientos (Getxo, Galdakao, Sopela, Lemoa…) y abrir procesos en nuevos municipios.

· Promover 5 acciones formativas en Compra Pública Socialmente Responsable en Gipuzkoa dirigidas a cargos públicos y personal técnico.

· Realizar una acción formativa dirigida a la comisión político-técnica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la revisión de la Instrucción.

· Realizar y difundir 6 boletines de novedades en CPR.

· Mantener el servicio de asesoría técnica a entidades y administraciones para la implantación de cláusulas sociales.

· Difundir la guía de Compra Pública Socialmente Responsable

· Impulsar y promover los seguros éticos de Arç en el País Vasco 
· Asociarse y participar activamente en la Cooperativa de generación y consumo de energía renovable Goiener. 

Actuaciones realizadas 2014
· En el ámbito de la promoción del MES se han desarrollado las siguientes actividades:

· Se ha trabajado en la promoción del MES en Euskadi a través de la actualización del catálogo virtual dentro del portal web www.konsumoresponsable.coop
· Se ha elaborado el primer catálogo físico de entidades del MES en Euskal Herria, que también se encuentra disponible en pdf en la web http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_euskadi
· Se formó un grupo de trabajo en Gipuzkoa, para el desarrollo de actividades relacionadas con la Compra Pública Responsable y la organización de la  II Feria de Economía Solidaria de Euskadi, compuesto por 7 entidades y que ha realizado 6 reuniones durante el año.

· Se han realizado presentaciones del Mercado al Ayuntamiento de Urretxu, al consorcio Saretuz, que participó en la II Feria de Economía Solidaria de Euskadi, y otros agentes de Gipuzkoa.

· Se organizó en Donostia la II Feria de Economía Solidaria con las siguientes actividades y resultados:

· 38 organizaciones expositoras.
· 9 charlas y talleres, y 1 foro-teatro.
· 7.029  personas visitaron la feria.

· 57 personas (31 mujeres, 26 hombres) participaron en el acto de apertura en el que se presentó públicamente el Mercado Social de Euskadi. 

· 25 representantes políticos, sindicales y sociales asistieron al acto de apertura y el resto en diferentes momentos de la feria.

· 247 (147 mujeres, 100 hombres) personas participaron en las charlas y talleres.
· 369 niños y niñas participaron en las actividades infantiles.
· 11.196 € en ventas de productos.

· 1.096 demandas de información significativas (personas que se han hecho socias de las diferentes iniciativas, que han solicitado presupuestos, que han dejado sus datos para que se les envíe información, en definitiva que han manifestado interés en participar de alguna manera en la economía solidaria). 

· 1.714 visitas a la web www.goazenazokara.org
· Se ha participado en el proceso de la organización de la Feria del Mercado Social de Leioa que se celebrará en marzo de 2015.

· En el ámbito de la Compra Pública Socialmente Responsable se han realizado las siguientes actividades:
· Se han organizado 4 jornadas de sensibilización y formación al personal técnico y político de de Gipuzkoa en Oñati, Azpeitia, Leaburu e Irún con una participación de 120 personas.

· Se han elaborado y difundido 6 boletines de novedades en CPR a personal técnico y político de administraciones públicas vascas.

· Se ha realizado una formación sobre la incorporación de Cláusulas Sociales en pliegos de contratación pública a los ayuntamientos de Sopelana y Lemoa,  y se les ha asesorado en la redacción de los pliegos.
· Se ha culminado el proceso de elaboración de la Norma Foral en la Diputación de Gipuzkoa con su aprobación final.

· Se ha mantenido el trabajo de asesoría y consultas con diversas entidades y ayuntamientos.

· Se ha difundido ampliamente la Guía de Contratación Pública Socialmente Responsable.
· Se mantiene la actividad de difusión e impulso de la contratación de seguros éticos y solidarios, desarrollada en base al convenio de colaboración entre REAS Euskadi y CAES firmado en enero de 2010. A cierre de 2013 eran 40 las pólizas suscritas, un 21% más que el año anterior. No se dispone a fecha de elaboración del presente informe del volumen de pólizas del año 2014, si bien se han recibido al menos 6 consultas en relación al servicio.
· REAS Euskadi se ha asociado a GoiEner como entidad colaboradora y ha acudido a la asamblea anual celebrada en marzo en Gasteiz y a las reuniones informativas de Bizkaia. Además, se colabora en el grupo de comercialización y en el de implantación de lenguaje inclusivo. 

3.6. Promover la generación de actividad económica entre las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2014
· Promover y difundir las ofertas de servicios entre entidades de la red.

· Difundir los productos financieros de Fiare entre las entidades socias.

· Realizar una formación sobre los productos financieros que ofrece OINARRI SGR a las entidades de REAS Euskadi.
Actuaciones realizadas 2014
· Se han difundido diversas ofertas de servicios y bienes entre las propias entidades de la red, fomentando el mercado social interno. 

· La formación sobre productos financieros ofrecida por Oinarri se desarrolló en el marco del Ciclo de Finanzas Éticas organizado por el Grupo de Mejora en la Gestión.
3.7. Promover el desarrollo de servicios y herramientas de utilidad para las entidades asociadas.

Actuaciones previstas 2014
· Poner en marcha (junto con Gizatea) la cartera de servicios a ofrecer a las entidades socias a través de un espacio web.

Actuaciones realizadas 2014
· En 2014 se ha elaborado un nuevo documento de Cartera de servicios ofrecidos desde REAS Euskadi y Gizatea a las entidades asociadas, pero que se encuentra pendiente de aprobación por parte de Juntas Directivas para poder difundirla y consensuarla con las entidades socias.
4. Contribuir al fortalecimiento de las redes sociales: la participación y colaboración con otras redes en la transformación social.

4.1. Contribuir a la estructuración y reordenamiento de las redes, fomentando la cooperación y fortaleciendo las capacidades transformadoras del tejido social organizado en la Comunidad Autónoma Vasca.

Actuaciones previstas 2014
· Impulsar nuestra participación en ekaIN-Redes para la Inclusión Social en Euskadi. Además de participar en las actividades comunes y en la estructura organizativa, específicamente dinamizar la línea de trabajo de empleo. 

· Avanzar en el desarrollo del espacio de coordinación de Sareen Sarea y dar pasos en la constitución de una Plataforma del Tercer Sector de Euskadi.

· Participar activamente en las estructuras organizativas de Sareen Sarean. 

· Desarrollar actividades del 17 de octubre junto con CONGD-Pobreza Cero, EAPN Euskadi y REAS Euskadi.

· Organizar junto a otras redes las IV Jornadas de sobre decrecimiento y buen vivir.

· Atender las demandas provenientes de otros espacios del Tercer Sector.
Actuaciones realizadas 2014
· Se ha participado activamente en ekaIN:

· Se ha participado en la Junta Directiva y Equipo Técnico.
· Se han tenido dos reuniones de la comisión de empleo.

· Se ha participado en la jornada celebrada el 2 de diciembre con el título “Qué bienestar posible para qué sociedad deseable”
· Se ha participado activamente en Sareen Sarea:

· Se ha contribuido a su progresiva estructuración. 
· Se participó en la Jornada de presentación pública (16 de junio).

· REAS Euskadi ostenta la Presidencia de la Red.
· Se ha participado en todas las reuniones de la Junta Direxctiva.
· Por décimo año consecutivo, se organizó junto con la Coordinadora de ONGD -Pobreza Cero y EAPN Euskadi el Día Internacional contra la Pobreza [enlace a noticia]. Se realizaron las siguientes actividades:

· Nota de prensa

· Manifiesto

· Foro “Que no te roben la energía: pobreza energética”, en el cual participaron como ponentes Cote Romero (Ecooo) y Carlos Berzosa (CEAR España) y contó con la asistencia de cerca de 70 personas.
· Teatro de calle sobre pobreza energética con la compañía Pez Limbo. Se llevó a cabo en la Plaza Santiago en Bilbao.
· Artículo de opinión en prensa [enlace al artículo].

· Participación en la organización los encuentros "IV Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir. Transición hacia un modelo social justo y sostenible." Celebrado el 31 de mayo en Bilbao (IES Solokoetxe) [enlace a convocatoria]. Las Jornadas, con una participación de 104 personas (62 mujeres y 42 hombres), se organizaron conjuntamente por diferentes organizaciones sociales (Mugarik Gabe, Ekologistak Martxan, Desazkundea, REAS Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Mugarik Gabeko Ingeniaritza, ESK, Bizilur, la Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Ekonomistas Sin Fronteras). El programa podéis encontrarlo aquí.
· Junto con Mugarik Gabe, se ha organizado un Foro sobre Economía Alternativa y Solidaria en el que se han compartido experiencias sobre esta temática con de entidades vascas y una serie de representantes y líderes de organizaciones indígenas de Latinoamerica, además de aprovechar la ocasión para abrir el encuentro al público en general, que contó con una participación de alrededor de 50 personas [enlace a noticia].
· Se ha colaborado con Alboan en el impulso de un programa de difusión de la economía solidaria que en 2004 ha incluido la edición de dos folletos (economía solidaria y consumo navideño) y la realización de dos charlas (presentación de Esnetik y de Goiener). Se han diseñado las acciones para 2015.
· Se ha participado en diversas actividades promovidas por otras entidades, redes e instituciones: asistencia a diversos actos e inauguraciones, participación como asistentes en diferentes jornadas y seminarios, etc.
4.2. Fortalecer la cooperación y el intercambio con REAS Navarra.

Actuaciones previstas 2014
· Cooperar en el desarrollo de la herramienta de Auditoria Social.

· Desarrollo de una campaña conjunta en Euskal Herria sobre el MES:

· Catálogo conjunto PDF y papel de entidades del MES EH.

· Boletín electrónico del Merkatu Soziala EH.

· Catálogo virtual conjunto.

· Colaboración en la organización de las ferias de economía solidaria. 
Actuaciones realizadas 2014
· El proceso de modificación de la batería de indicadores de Auditoría Social se ha hecho vía reuniones conjuntas entre el comité se seguimiento de Euskadi y las dos personas encargadas de la auditoría en Navarra. Ello ha significado varios días de reuniones y una batería final conjunta 100% para los dos territorios. 
· Se ha editado y difundido tanto física como electrónicamente el catálogo conjunto de entidades de Euskal Herria [enlace a catálogo]. 
· No se ha elaborado el boletín electrónico del Merkatu Soziala EH.

· Ya está accesible en la web www.konsumoresponsable.coop el catálogo virtual de productos y servicios de todas las entidades del MES EH.

· Se ha colaborado en la difusión y se ha mantenido presencia de ambas redes en las ferias realizadas tanto en Gipuzkoa como en Navarra. Se han compartido materiales y herramientas de difusión.
4.3. Promover la participación activa en plataformas estatales y la relación con redes territoriales de economía alternativa y solidaria.

Actuaciones previstas 2014
· Participar activamente en la Junta Directiva.

· Participar activamente en el proceso de reflexión sobre nuevo modelo organizacional. 

· Participar en las comisiones de Auditoria Social y Mercado Social.

· Participar en la Asamblea de REAS Red de Redes.

· Participar activamente en el proyecto “Ciudadanía activa” impulsado por REAS red de redes.

· Participar en el encuentro internacional de economía solidaria en Zaragoza. 
· Colaborar en el desarrollo del portal de economía solidaria.

· Contribuir al desarrollo de la campaña enrédate.
Actuaciones realizadas 2014
· En cuanto a la participación en la estructura de la plataforma estatal REAS Red de Redes se ha participado tanto en la Junta Directiva como en las dos asambleas generales que se han llevado a cabo en el 2014. 
· Se ha participado en el diseño de la nueva estructura de REAS Red de Redes, tras la que REAS Euskadi participa en la Asamblea, Consejo Confederal y Coordinación Ejecutiva.
· Se ha participado en la constitución (febrero) de la Asociación de Redes de Mercado Social a nivel estatal, en la que se participa en la Asamblea, Junta Permanente y en la Comisión de Extensión y Auditoría/Balance social.
· Se ha participado en la comisión de Auditoría Social de REAS Red de Redes, manteniendo reuniones vía Skype y una reunión presencial en Iruñea para la creación y aprobación de la batería de indicadores acotada que va a ser común en todos los territorios y se coordina desde Euskadi. 

· Se está participando en el proyecto “Ciudadanía Activa” [enlace a noticia] que consiste en una investigación sobre experiencias estatales referentes en ESS, desarrollo de 4 encuentros estatales para favorecer el conocimiento e intercambio de experiencias y una publicación y video final que recogerá las experiencias identificadas desde un enfoque de derechos. El proyecto finalizará en septiembre de 2015.
· Se ha participado activamente en el I Congreso de Economía Social y Solidaria en Zaragoza (27 al 29 de noviembre):

· Participación numerosa de personas y entidades de Euskadi.

· Ponencia del primer plenario.

· Participación en la coordinación del eje I: Diálogo entre organizaciones, administraciones públicas y otros agentes.

· Participación en una mesa redonda sobre economía feminista y economía solidaria.

· Organización del taller: “¿Listo para llevar? Construyendo una agenda de políticas públicas locales desde la economía solidaria”.

· Se alimenta periódicamente de noticias, actividades y documentos el portal de economía solidaria.
· No se ha lanzado la campaña “Enrédate con la economía solidaria”.[image: image1.png]
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